## PTA_GMN_MRT
PLAN D'ACTION 2024-2025 DU GMN
N° | Activités | Sous-activités | Indicateurs | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | Responsables | Budget estimatif | Sources et Montant financement |  | Observations
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[18 empty] | GMN/Partenaires | MPEM
1 | Objectif 1 : Assurer le bon fonctionnement et la gestion performante du GMN
Cet objectif vise à garantir que le GMN dispose de ressources pour son fonctionnement, tient régulièrement ses réunions et mène à bien sa mission et est convenablement administré
Préparer et organiser les lancements officiels des Rapport FiTI de la Mauritanie et disséminer largement lesdits rapports
1.1 | Valider et diffuser les textes réglementaires du GMN | Actualiser le projet de RI | 01 RI actualisé |  |  | X | X | X | [11 empty] | PM
|  | Diffuser les textes réglementaires du GMN | 100% des textes réglementaires du GMN diffusés |  |  | X | X | X
1.2 | Organiser les réunions régulières du GMN conformément aux dispositions de l'arrêté de référence | Tenir des réunions trimestrielles du GMN | 10 Réunions trimestrielles du GMN organisées |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Président GMN/ SecrétaireNational de la FiTI | 1377600 |  | 1377600 | Réunion d'environ 30 membres
|  | Elaborer le Plan d'action 2027 - 2029 du GMN | 01 Atelier d'élaboration du Plan d'action 2027-2029 organisé en décembre 2026 | [11 empty] | X | Président GMN/ SecrétaireNational de la FiTI | 137760 | 137760 | 0 | Réunion d'environ 30 membres
1.3 | Renforcer les capacités des membres du GMN | Organiser des séances de formation du Membres du Standard FiTI | 02 formations (une à Nouakchott et une à Nouadhibou) |  |  |  |  | X | [8 empty] | 446680 | 446680
|  | Organiser des visites d'échanges | 01 visite d'échanges (aux Seychelles) | [5 empty] | X | [7 empty] | 903000 | 903000
|  | Formation des fournisseurs de données sur les outils de collecte et d'analyse: SPSS | 01 formation (équipe de 3 personnes ) à l'étranger | [6 empty] | X | [6 empty] | 912000 | 912000
1.4 | Mobiliser les moyens de fonctionnement du GMN | Rechercher les moyens nécessaires au fonctionnement durable du GMN | Les moyens sont disponibles |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Président GMN/ Responsable National de la FiTI | 137760 |  | 137760 | 01 réunion sera organisée à cet effet
1.5 | Assurer le Suivi, le reporting des activités et la mise en œuvre des activités du GMN | Elaborer et renseigner une fiche de suivi des activités du GMN | 01 fiche de suivi élaborée |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Président GMN/ Secrétaire National de la FiTI | 50000 |  | 50000 | Le spécialiste en S&E du MPEM pourrait être mis à contribution
|  | Elaborer et renseigner une fiche de suivi de la participation des membres aux activités du GMN | 01 fiche suivi de la participation élaborée |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Assurer le reporting des activités (PV, rapports, etc.) | 100 % des activités rapportées |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Président GMN/ Secrétaire National de la FiTI |  |  | 0
|  | Budget des activités de l'objectif 1 | [14 empty] | 3964800 | 2399440 | 1565360
2 | Objectif 2 : Améliorer la transparence des pêches en Mauritanie
Cet objectif vise à soutenir l'élaboration et la publication des rapports FiTI de la Mauritanie
Résultat attendu 2 : Les rapports FiTI de la Mauritanie sont élaborés, approuvés et largement disséminés au niveau national et international
| recruter les compilateurs de Rapports FiTI | Elaborer et valider les TDR des Compilateurs des rapports FiTI , y compris les exigences additionnelles | 03 réunions de validation des TDR des compilateurs de Rapport FiTI organisées |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | Président du GMN/Responsable national de la FiTI | 45000 | 45000 | 0 | 01 TDR pour chaque rapport FiTI
|  | Rechercher et nouer des Partenaires pour le financement des rapports FiTI | 01 Partenariats noués pour le financement de chaque rapport FiTI |  |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | Président du GMN/Secrétaire national de la FiTI | 1400000 | 1400000 |  | Coût des rapports fiti
|  | Préparer, valider et publier les appels à candidature pour le recrutement des compilateurs des Rapport FiTI en collaboration avec les Partenaires financiers | 02 appels à candidatures ( international) élaborés et publiés conformément aux procédures de passation des marchés en vigueur en Mauritanie et/ou des partenaires ayant financé l'élaboration des rapports |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | Président du GMN/Secrétaire national de la FiTI/Partenaires |  | 0 | 0 | 01 Appel à candidature pour chaque rapport FiTI
|  | Organiser des séances de dépouillement des candidatures et selection du compilateur de Raport FiTI en collaboration avec les Partenaires financiers | 02 réunions de dépouillement et de selection des Compilateurs de rapports FiTI organisées |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | Secrétaire national de la FiTI/partenaires |  | 0 | 0 | 01 réunion pour chaque rapport FiTI
| Fournir un appui aux Compilateurs de Rapports FiTI dans la collecte des informations | Organiser une réunion de cadrage avec les Compilateurs de rapports FiTI | 03 réunions de cadrage organisées (01 pour chaque processus de rapport) |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | Président du GMN/Responsable national de la FiTI |  |  | 0
|  | Faciliter le contact des Compilateurs de rapports avec les structures fournisseuses de données sur la pêche | 01 lettre d'introduction du Compilateur de rapport FiTI auprès des structures fournisseuses de données produite et transmise aux services concernés à chaque processus de rapport FiTI |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | Président du GMN/Responsable national de la FiTI |  |  | 0 | Cette facilitation sera faite pour chaque processus de rapport
|  | Faciliter les interviews/focus groupes avec les membres du GMN et d'autres cibles | 01 planing des entretiens du Compilateur de rapport FiTI avec les membres du GMN et d'autres cibles approuvé et éxcuté à chaque processus de rapport FiTI |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | Secrétaire national de la FiTI |  |  | 0 | Cette facilitation sera faite pour chaque processus de rapport
2.3 | Examiner et valider les rapports FiTI de la Mauritanie | Réunion du GMN pour examiner le draft de rapport | 01 réunion tenue |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | Président du GMN/Responsable national de la FiTI |  | 0 | 0
|  | Recuillir les inputs du Sécrétariat international de la FiTI sur le rapport FiTI et finaliser le draft de rapport FiTI | 100 % des observations du Sécrétariat international de la FiTI traitées dans la mesure du possible |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | Président du GMN/Compilateurs |  | 0 | 0
|  | Validation des rapports FiTI par le GMN | 03 réunions de validation de rapport FiTI par le GMN organisées dont 01 à chaque processus de rapport FiTI |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | Président du GMN/Responsable national de la FiTI |  | 0 | 0
|  | Budget des activités de l'objectif 2 | [14 empty] | 1445000 | 1445000 | 0
3 | Objectif 3 : Accroître la visibilité, aux niveaux national et international, de l'engagement de la Mauritanie dans la gestion durable et transparente des pêches
Cet objectif vise à garantir qu'un large éventail de parties prenantes (nationales et internationales) sont sensibilisées à l'engagement continu de la Mauritanie à améliorer la gestion des pêches et la transparence
Résultat attendu 3 : L'engagement de la Mauritanie en faveur de la gestion durable et transparente des pêches est reconnu par les parties prenantes nationales et internationales
3.1 | Assurer le bon fonctionnement du Site web de FiTI-Mauritanie | Améliorer la configuration du site web de FiTI-Mauritanie pour une meilleure prise en charge des objectifs du GMN (exigences, activités du GMN, activités de communication, visibilité, mobilisation, etc.) | Visuel du site web amélioré en 2025 | [7 empty] | X |  |  |  |  | Webmaster | 481000 |  | 481000
|  | Mettre à jour le site web de FiTI-MRT | 01 site mis à jour régulièrement | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Webmaster
|  | Payer régulièrement la licence du site web | 3 licences annuelles payées |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | Webmaster | 15000 |  | 15000
3.2 | Préparer et organiser les lancements officiels des Rapport FiTI de la Mauritanie et disséminer largement lesdits rapports | Publier sur la page web FiTI du MPEM les rapports FiTI de la Mauritanie | 01 Rapport FiTI publié sur la page web FiTI du site du MPEM |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | Secrétaire National de la FiTI |  |  | 0
|  | Préparer et organiser un atelier de lancement officiel de chaque rapport FiTI de la Mauritanie | 02 Cérémonies de lancement de chaque rapport FiTI organisé |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Président GMN/ Responsable National de la FiTI | 532000 | 532000 | 0 | Pris en charge par le Sécrétariat national
|  | Imprimer et disséminer largement chaque rapport FiTI de la Mauritanie auprès des parties prenantes nationales et internationales | 100 exemplaires du premier rapport FiTI de la Mauritanie imprimés et disséminées auprès des parties prenantes |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | Président GMN/ Responsable National de la FiTI | 200000 | 200000 | 0
|  | Organiser des activités de promotion de chaque rapport FiTi de la Mauritanie en collaboration avec le Sécrétariat international de la FiTI (SIF) | 01 campagne de promotion de chaque rapport FiTI de la Mauritanie menée en collaboration avec le SIF |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | Président GMN/ Responsable National de la FiTI | 1482000 | 1482000 | 0
3.3 | Communiquer sur les activités du GMN | Elaborer ue stratégie de communication pour le GMN avec l'appui d'un Spécialiste | 01Stratégie de communication du GMN élaboré avec l'appui d'un spécialiste |  |  |  | X | [8 empty] | Président GMN/ Responsable National de la FiTI | 700000 | 700000 | 0 | Recrutements des exprtes pour l"elaboration de la stratégie
|  | Mettre en œuvre la stratégie Plan de communication du GMN | 01 stratégie de communication du GMN mis en œuvre |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Président GMN/ Responsable National de la FiTI |  | 0 | 0
|  | Organiser une journée nationale de la transparence des pêches | 02 journées nationale organisée | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | 1037400 | 1037400
3.4 | Organiser des débats publics et des activités de sensibilisation | Organiser des débats thématiques sur la pêche via les médias | au moins 7 débats thématiques menés |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Président GMN/Secrétaire National de la FiTI |  | 0 | 0
|  | Organiser des activités de sensibilisation des parties prenantes sur la gestion durable des pêches, la transparence, le partage des données, etc. | au moins 7 activités de sensibilisation menées par le GMN |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Président GMN/Secrétaire National de la FiTI | 864000 | 864000 | 0
|  | Budget des activités de l'objectif 3 | [14 empty] | 3951400 | 4815400 | 0 | 0
|  | BUDGET TOTAL | [14 empty] | 9361200 | 8659840 | 1565360
|  | TAUX | [14 empty] | 100% | 92.51% | 16.72%