## PTA_GMN_MRT
PLAN D'ACTION 2026-2027 DU GMN
N° | Activités | Sous-activités | Indicateurs | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | Responsables | Budget estimatif (MRU) |  |  | Sources et Montant financement |  | Observations
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[13 empty] | 2026 | 2027 | TOTAL | GMN/Partenaires | MPIMP
1 | Objectif 1 : Assurer le bon fonctionnement et la gestion performante du GMN
Cet objectif vise à garantir que le GMN dispose de ressources pour son fonctionnement, tient régulièrement ses réunions et mène à bien sa mission et est convenablement administré
Résultat attendu 1: Le GMN et le Sécrétariat national de la FiTI disposent de ressources adéquates et fonctionnent convenablement
1.1 | Valider et diffuser les textes réglementaires du GMN | Actualiser et publier le Règlement intérieur du GMN | 01 RI actualisé et publié | X | X | [6 empty] | Président GMN/ SecrétaireNational de la FiTI | [5 empty] | Pas de budget requis
1.2 | Organiser les réunions régulières du GMN conformément aux dispositions de l'arrêté de référence | Tenir des réunions trimestrielles du GMN et publier les comptes rendus des réunions sur le site du GMN | 8 Réunions trimestrielles du GMN organisées | X | X | X | X | X | X | X | X | Président GMN/ SecrétaireNational de la FiTI | 260000 | 260000 | 520000 | 260000 | 260000 | Réunion d'environ 30 membres
|  | Elaborer le Plan d'action 2028- 2029 du GMN | 01 Atelier d'élaboration du Plan d'action 2028-2029 organisé en décembre 2027 | [7 empty] | X | Président GMN/ SecrétaireNational de la FiTI |  | 60000 | 60000 |  | 60000 | Réunion d'environ 30 membres
1.3 | Renforcer les capacités des membres du GMN et des structures fournisseuses de données sur la FiTI | Organiser des séances de formation sur le Standard FiTI | 01 formation organisée à Nouadhibou |  | X | [6 empty] | Président GMN/ SecrétaireNational de la FiTI | 176000 |  | 176000 |  | 176000
1.4 | Mobiliser les moyens (financiers, humains et matériels) de fonctionnement du GMN et du Sécrétariat national de la FiTI (action corrective 1) | Recruter, en collaboration avec les Partenaires, un assistant administratif à tremps plein pour le Secretariat national de la FiTI | 01 assistant recruté | X | [7 empty] | Président GMN/ Responsable National de la FiTI | 300000 | 300000 | 600000 | 600000 |  | Salaire d'environ 25 000 MRU par mois
|  | Nouer des partenariats pour l'appui à la mise en œuvre du Plan d'actions du GMN et au fonctionnement du Secrétarit national de la FiTI | Au moins 01 convention signée et mise en oeuvre | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 |  |  | Frais de transport pour rencontrer les partenaires
|  | Matériel bureautique et consommables pour le Sécrétariat national de la FiTI | 01 lot de matérie let mobilier de bureau réceptionné | X | X | [7 empty] | 95000 |  | 95000 | 95000
|  | Elaborer et transmettre des TDR et requêtes de financement au MPIMP et aux Partenaires | 06 Requêtes trimestrielles transmises | X | X | X | X | X | X | X | X | Président GMN/ Responsable National de la FiTI |  |  | 0 |  |  | Pas de budget requis
1.5 | Assurer le Suivi, le reporting des activités du GMN | Elaborer et renseigner une fiche de suivi des activités du GMN | 01 fiche de suivi élaborée | X | X | X | X | X | X | X | X | Président GMN/ Secrétaire National de la FiTI |  |  | 0 |  |  | Le spécialiste en S&E du MPEM pourrait être mis à contribution
|  | Elaborer et renseigner une fiche de suivi de la participation des membres aux activités du GMN | 01 fiche suivi de la participation élaborée | X | X | X | X | X | X | X | X | Secrétaire National de la FiTI | [5 empty] | Pas de budget requis
|  | Assurer le reporting des activités (PV, rapports, etc.) | 100 % des activités rapportées | X | X | X | X | X | X | X | X | Président GMN/ Secrétaire National de la FiTI |  |  | 0 |  |  | Pas de budget requis
|  | Publier les PV de réunion et Rapports d'activités du GMN sur la page web FiTI-Mauritanie; | 100 % des PV et rapports d'activités publiés | X | X | X | X | X | X | X | X | Secrétaire National de la FiTI |  |  | 0 |  |  | Pas de budget requis
|  | Budget des activités de l'objectif 1 | [10 empty] | 831000 | 620000 | 1451000 | 955000 | 496000
2 | Objectif 2 : Améliorer la transparence des pêches en Mauritanie
Cet objectif vise à soutenir l'élaboration et la publication des rapports FiTI de la Mauritanie
Résultat attendu 2 : Les rapports FiTI de la Mauritanie sont élaborés, approuvés et largement disséminés au niveau national et international
2.1 | Recruter les compilateurs de Rapports FiTI | Elaborer et valider les TDR des Compilateurs des rapports FiTI , y compris les exigences additionnelles | 03 réunions de validation des TDR des compilateurs de Rapport FiTI organisées |  | X |  |  |  | X |  |  | Président du GMN/Responsable national de la FiTI | [5 empty] | 01 TDR pour chaque rapport FiTI
|  | Recrutement des Compilateurs de rapport conformément aux procédures en vigueur | 02 compilateurs recrutés (01 pour chaque processus de rapport) |  | X |  |  |  |  | X |  | Président du GMN/Secrétaire national de la FiTI/Partenaires | 1480000 | 1480000 | 2960000 | 2960000 |  | 01 Appel à candidature pour chaque rapport FiTI
2.2 | Fournir un appui aux Compilateurs de Rapports FiTI dans la collecte des informations | Organiser une réunion de cadrage avec les Compilateurs de rapports FiTI | 02 réunions de cadrage organisées (01 pour chaque processus de rapport) |  |  | X | [5 empty] | Président du GMN/Responsable national de la FiTI |  |  | 0 |  |  | Budget supporté par le Compilateur
|  | Faciliter le contact des Compilateurs de rapports avec les structures fournisseuses de données sur la pêche | 01 lettre d'introduction du Compilateur de rapport FiTI produite et transmise aux services concernés à chaque processus de rapport FiTI |  |  | X |  |  |  | X |  | Président du GMN/Responsable national de la FiTI |  |  | 0 |  |  | Pas de budget requis
2.3 | Examiner et valider les rapports FiTI de la Mauritanie | Recuillir les inputs du Sécrétariat international de la FiTI sur le rapport FiTI et finaliser le draft de rapport FiTI intégrant les recommandations pour améliorer la disponibilité et l'accessibilité des informations dans le domaine public | 100 % des observations du Sécrétariat international de la FiTI traitées dans la mesure du possible |  |  |  | X |  |  |  | X | Président du GMN/Compilateurs |  |  | 0 |  |  | Pas de budget requis
|  | Validation des rapports FiTI par le GMN | 03 réunions de validation de rapport FiTI par le GMN organisées dont 01 à chaque processus de rapport FiTI |  |  |  | X |  |  |  | X | Président du GMN/Responsable national de la FiTI | 65000 | 65000 | 130000 | 130000
2.4 | Assurer le suivi des recommandations des rapports FiTI et des Actions correctives formulées par la validation | Elaborer la Stratégie de suivi des recommandations des rapports FiTI et des actions correctives | 01 Stratégie de suivi des recommandations des rapports FiTI et des actions correctives élaborée | X | X | X | X | X | X | X | X | Secrétariat National de la FiTI |  |  | 0 |  |  | Pas de budget requis
|  | Mettre en œuvre la Stratégie de suivi des recommandations des rapports FiTI et des actions correctives | 01 Stratégie de suivi des recommandations des rapports FiTI et des actions correctives mise en œuvre | [8 empty] | Secrétariat National de la FiTI |  |  | 0
|  | Elaborer et transmettre à la FiTI des lettres d'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives formulées par la validation de conformité de la Mauritanie conformément aux échéances fixées | 01 Lettre d'avancement transmises | X |  |  |  | X | X | X | X | Président du GMN/Responsable national de la FiTI |  |  | 0 |  |  | Pas de budget requis
|  | Budget des activités de l'objectif 2 | [10 empty] | 1545000 | 1545000 | 3090000 | 3090000 | 0
3 | Objectif 3 : Accroître la visibilité, aux niveaux national et international, de l'engagement de la Mauritanie dans la gestion durable et transparente des pêches
Cet objectif vise à garantir qu'un large éventail de parties prenantes (nationales et internationales) sont sensibilisées à l'engagement continu de la Mauritanie à améliorer la gestion des pêches et la transparence
Résultat attendu 3 : L'engagement de la Mauritanie en faveur de la gestion durable et transparente des pêches est reconnu par les parties prenantes nationales et internationales
3.1 | Assurer le bon fonctionnement et la mise à jour du Site web de FiTI-Mauritanie | Elaborer la Stratégie de publication régulière des informations gouvernementales sur le site web de FiTI_Mauritanie | 01 Stratégie de publication régulière des informations gouvernementales sur le site web de FiTI_Mauritanie élaboré | X | [7 empty] | Webmaster |  |  | 0
|  | Mettre en œuvre la Stratégie de publication régulière des informations gouvernementales sur le site web de FiTI_Mauritanie | 01 Stratégie de publication régulière des informations gouvernementales sur le site web de FiTI_Mauritanie mise en œuvre | X | X | X | X | X | X | X | X | Secrétariat National de la FiTI | 60000 | 60000 | 120000 | 120000
|  | Mobiliser un webmaster et mettre à jour régulièrement le site web de FiTI-MRT | 01 Web master mobilisé | X | X | X | X | X | X | X | X | Webmaster | 300000 | 300000 | 600000 |  | 600000
|  | Payer régulièrement la licence du site web | 3 licences annuelles payées |  |  |  | X |  |  |  | X | Webmaster | 15000 | 15000 | 30000 |  | 30000
3.2 | Préparer et organiser les lancements officiels des Rapport FiTI de la Mauritanie | Publier les rapports FiTI sur les sites web de FiTI-MRT et du MPIMP | 01 Rapport FiTI publié sur les pages web de FiTI-MRT et du MPIMP |  |  |  | X |  |  |  |  | Secrétaire National de la FiTI |  |  | 0
|  | Préparer et organiser le lancement officiel de chaque rapport FiTI de la Mauritanie | 03 Cérémonies de lancement de chaque rapport FiTI organisé |  |  |  | X |  |  |  | X | Président GMN/ Responsable National de la FiTI | 250000 | 250000 | 500000 |  | 500000
3.3 | Disséminer les rapports FiTI et organiser des débats publics et des activités de sensibilisation sur la transparence | Elaborer la stratégie de diffusion, d’appropriation et de débat public autour des informations FiTI en Mauritanie | 01 stratégie de diffusion, d’appropriation et de débat public autour des informations FiTI en Mauritanie élaboré | X | [7 empty] | Président GMN/ Responsable National de la FiTI | 700000 | 700000 | 1400000 | 1000000 | 400000
|  | Mettre en œuvre la stratégie de diffusion, d’appropriation et de débat public autour des informations FiTI en Mauritanie | 01 stratégie de diffusion, d’appropriation et de débat public autour des informations FiTI en Mauritanimise en œuvre | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0
3.4 | Communiquer sur les activités du GMN | Elaborer une stratégie de communication pour le GMN avec l'appui d'un Spécialiste | 01Stratégie de communication du GMN élaboré avec l'appui d'un spécialiste | X | X | [6 empty] | Président GMN/ Responsable National de la FiTI | 700000 |  | 700000 | 700000 |  | Recrutement d'un expert pour l'elaboration de la stratégie
|  | Mettre en œuvre la stratégie Plan de communication du GMN | 01 stratégie de communication du GMN mis en œuvre | X | X | X | X | X | X | X | X | Président GMN/ Responsable National de la FiTI | 106000 | 106000 | 212000 | 100000 | 112000
|  | Budget des activités de l'objectif 3 | [10 empty] | 2131000 | 1431000 | 3562000 | 1920000 | 1642000 | 0
|  | BUDGET TOTAL | [10 empty] | 4507000 | 3596000 | 8103000 | 5965000 | 2138000
|  | TAUX | [10 empty] | 55.62% | 44.38% | 100% | 73.61% | 26.39%
Note on D10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Perhaps you can add: including the production and publication of the corresponding meeting minutes.
Note on F12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Are these actions already implemented?
Note on K12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Are these actions already implemented?
Note on C16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Would it be possible to get something in writing, such as a call for proposals or Terms of Reference from GIZ / EU?
Note on D25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: I understood that we moved to the production of FiTI Reports in-house (to be produced by the International FiTI Secretariat). Is my understanding wrong, or will this happen later?

## Version word
PLAN D'ACTION 2026-2027 DU GMN
N° | Activités | Sous-activités | Indicateurs | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | Responsables | Budget estimatif (MRU) |  |  | Sources et Montant financement |  | Observations
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |  | 2026 | 2027 | TOTAL | Partenaires | MPIMP
1 | Objectif 1 : Assurer le bon fonctionnement et la gestion performante du GMN
Cet objectif vise à garantir que le GMN dispose de ressources pour son fonctionnement, tient régulièrement ses réunions et mène à bien sa mission et est convenablement administré
Résultat attendu 1: Le GMN et le Sécrétariat national de la FiTI disposent de ressources adéquates et fonctionnent convenablement
1.1 | Valider et diffuser les textes réglementaires du GMN | Actualiser et publier le Règlement intérieur du GMN | 01 RI actualisé et publié | X | X | [6 empty] | Président GMN/ SecrétaireNational de la FiTI | [5 empty] | Pas de budget requis
1.2 | Organiser les réunions régulières du GMN conformément aux dispositions de l'arrêté de référence | Tenir des réunions trimestrielles du GMN et publier les comptes rendus des réunions sur le site du GMN | 8 Réunions trimestrielles du GMN organisées | X | X | X | X | X | X | X | X | Président GMN/ SecrétaireNational de la FiTI | 260000 | 260000 | 520000 | 260000 | 260000 | Réunion d'environ 30 membres
|  | Elaborer le Plan d'action 2028- 2029 du GMN | 01 Atelier d'élaboration du Plan d'action 2028-2029 organisé en décembre 2027 | [7 empty] | X | Président GMN/ SecrétaireNational de la FiTI |  | 60000 | 60000 |  | 60000 | Réunion d'environ 30 membres
1.3 | Renforcer les capacités des membres du GMN et des structures fournisseuses de données sur la FiTI | Organiser des séances de formation sur le Standard FiTI | 01 formation organisée à Nouadhibou |  | X | [6 empty] | Président GMN/ SecrétaireNational de la FiTI | 176000 |  | 176000 |  | 176000
1.4 | Mobiliser les moyens (financiers, humains et matériels) de fonctionnement du GMN et du Sécrétariat national de la FiTI (action corrective 1) | Recruter, en collaboration avec les Partenaires, un assistant administratif à tremps plein pour le Secretariat national de la FiTI | 01 assistant recruté | X | [7 empty] | Président GMN/ Responsable National de la FiTI | 300000 | 300000 | 600000 | 600000 |  | Salaire d'environ 25 000 MRU par mois
|  | Nouer des partenariats pour l'appui à la mise en œuvre du Plan d'actions du GMN et au fonctionnement du Secrétarit national de la FiTI | Au moins 01 convention signée et mise en oeuvre | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 |  |  | Frais de transport pour rencontrer les partenaires
|  | Matériel bureautique et consommables pour le Sécrétariat national de la FiTI | 01 lot de matérie let mobilier de bureau réceptionné | X | X | [7 empty] | 95000 |  | 95000 | 95000
|  | Elaborer et transmettre des TDR et requêtes de financement au MPIMP et aux Partenaires | 06 Requêtes trimestrielles transmises | X | X | X | X | X | X | X | X | Président GMN/ Responsable National de la FiTI |  |  | 0 |  |  | Pas de budget requis
1.5 | Assurer le Suivi, le reporting des activités du GMN | Elaborer et renseigner une fiche de suivi des activités du GMN | 01 fiche de suivi élaborée | X | X | X | X | X | X | X | X | Président GMN/ Secrétaire National de la FiTI |  |  | 0 |  |  | Le spécialiste en S&E du MPEM pourrait être mis à contribution
|  | Elaborer et renseigner une fiche de suivi de la participation des membres aux activités du GMN | 01 fiche suivi de la participation élaborée | X | X | X | X | X | X | X | X | Secrétaire National de la FiTI | [5 empty] | Pas de budget requis
|  | Assurer le reporting des activités (PV, rapports, etc.) | 100 % des activités rapportées | X | X | X | X | X | X | X | X | Président GMN/ Secrétaire National de la FiTI |  |  | 0 |  |  | Pas de budget requis
|  | Publier les PV de réunion et Rapports d'activités du GMN sur la page web FiTI-Mauritanie; | 100 % des PV et rapports d'activités publiés | X | X | X | X | X | X | X | X | Secrétaire National de la FiTI |  |  | 0 |  |  | Pas de budget requis
|  | Budget des activités de l'objectif 1 | [10 empty] | 831000 | 620000 | 1451000 | 955000 | 496000
2 | Objectif 2 : Améliorer la transparence des pêches en Mauritanie
Cet objectif vise à soutenir l'élaboration et la publication des rapports FiTI de la Mauritanie
Résultat attendu 2 : Les rapports FiTI de la Mauritanie sont élaborés, approuvés et largement disséminés au niveau national et international
2.1 | Recruter les compilateurs de Rapports FiTI | Elaborer et valider les TDR des Compilateurs des rapports FiTI , y compris les exigences additionnelles | 03 réunions de validation des TDR des compilateurs de Rapport FiTI organisées |  | X |  |  |  | X |  |  | Président du GMN/Responsable national de la FiTI | [5 empty] | 01 TDR pour chaque rapport FiTI
|  | Recrutement des Compilateurs de rapport conformément aux procédures en vigueur | 02 compilateurs recrutés (01 pour chaque processus de rapport) |  | X |  |  |  |  | X |  | Président du GMN/Secrétaire national de la FiTI/Partenaires | 1480000 | 1480000 | 2960000 | 2960000 |  | 01 Appel à candidature pour chaque rapport FiTI
2.2 | Fournir un appui aux Compilateurs de Rapports FiTI dans la collecte des informations | Organiser une réunion de cadrage avec les Compilateurs de rapports FiTI | 02 réunions de cadrage organisées (01 pour chaque processus de rapport) |  |  | X | [5 empty] | Président du GMN/Responsable national de la FiTI |  |  | 0 |  |  | Budget supporté par le Compilateur
|  | Faciliter le contact des Compilateurs de rapports avec les structures fournisseuses de données sur la pêche | 01 lettre d'introduction du Compilateur de rapport FiTI produite et transmise aux services concernés à chaque processus de rapport FiTI |  |  | X |  |  |  | X |  | Président du GMN/Responsable national de la FiTI |  |  | 0 |  |  | Pas de budget requis
2.3 | Examiner et valider les rapports FiTI de la Mauritanie | Recuillir les inputs du Sécrétariat international de la FiTI sur le rapport FiTI et finaliser le draft de rapport FiTI intégrant les recommandations pour améliorer la disponibilité et l'accessibilité des informations dans le domaine public | 100 % des observations du Sécrétariat international de la FiTI traitées dans la mesure du possible |  |  |  | X |  |  |  | X | Président du GMN/Compilateurs |  |  | 0 |  |  | Pas de budget requis
|  | Validation des rapports FiTI par le GMN | 03 réunions de validation de rapport FiTI par le GMN organisées dont 01 à chaque processus de rapport FiTI |  |  |  | X |  |  |  | X | Président du GMN/Responsable national de la FiTI | 65000 | 65000 | 130000 | 130000
2.4 | Assurer le suivi des recommandations des rapports FiTI et des Actions correctives formulées par la validation | Elaborer la Stratégie de suivi des recommandations des rapports FiTI et des actions correctives | 01 Stratégie de suivi des recommandations des rapports FiTI et des actions correctives élaborée | X | X | X | X | X | X | X | X | Secrétariat National de la FiTI |  |  | 0 |  |  | Pas de budget requis
|  | Mettre en œuvre la Stratégie de suivi des recommandations des rapports FiTI et des actions correctives | 01 Stratégie de suivi des recommandations des rapports FiTI et des actions correctives mise en œuvre | [8 empty] | Secrétariat National de la FiTI |  |  | 0
|  | Elaborer et transmettre à la FiTI des lettres d'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives formulées par la validation de conformité de la Mauritanie conformément aux échéances fixées | 01 Lettre d'avancement transmises | X |  |  |  | X | X | X | X | Président du GMN/Responsable national de la FiTI |  |  | 0 |  |  | Pas de budget requis
|  | Budget des activités de l'objectif 2 | [10 empty] | 1545000 | 1545000 | 3090000 | 3090000 | 0
3 | Objectif 3 : Accroître la visibilité, aux niveaux national et international, de l'engagement de la Mauritanie dans la gestion durable et transparente des pêches
Cet objectif vise à garantir qu'un large éventail de parties prenantes (nationales et internationales) sont sensibilisées à l'engagement continu de la Mauritanie à améliorer la gestion des pêches et la transparence
Résultat attendu 3 : L'engagement de la Mauritanie en faveur de la gestion durable et transparente des pêches est reconnu par les parties prenantes nationales et internationales
3.1 | Assurer le bon fonctionnement et la mise à jour du Site web de FiTI-Mauritanie | Elaborer la Stratégie de publication régulière des informations gouvernementales sur le site web de FiTI_Mauritanie | 01 Stratégie de publication régulière des informations gouvernementales sur le site web de FiTI_Mauritanie élaboré | X | [7 empty] | Webmaster |  |  | 0
|  | Mettre en œuvre la Stratégie de publication régulière des informations gouvernementales sur le site web de FiTI_Mauritanie | 01 Stratégie de publication régulière des informations gouvernementales sur le site web de FiTI_Mauritanie mise en œuvre | X | X | X | X | X | X | X | X | Secrétariat National de la FiTI | 60000 | 60000 | 120000 | 120000
|  | Mobiliser un webmaster et mettre à jour régulièrement le site web de FiTI-MRT | 01 Web master mobilisé | X | X | X | X | X | X | X | X | Webmaster | 300000 | 300000 | 600000 |  | 600000
|  | Payer régulièrement la licence du site web | 3 licences annuelles payées |  |  |  | X |  |  |  | X | Webmaster | 15000 | 15000 | 30000 |  | 30000
3.2 | Préparer et organiser les lancements officiels des Rapport FiTI de la Mauritanie | Publier les rapports FiTI sur les sites web de FiTI-MRT et du MPIMP | 01 Rapport FiTI publié sur les pages web de FiTI-MRT et du MPIMP |  |  |  | X |  |  |  |  | Secrétaire National de la FiTI |  |  | 0
|  | Préparer et organiser le lancement officiel de chaque rapport FiTI de la Mauritanie | 03 Cérémonies de lancement de chaque rapport FiTI organisé |  |  |  | X |  |  |  | X | Président GMN/ Responsable National de la FiTI | 250000 | 250000 | 500000 |  | 500000
3.3 | Disséminer les rapports FiTI et organiser des débats publics et des activités de sensibilisation sur la transparence | Elaborer la stratégie de diffusion, d’appropriation et de débat public autour des informations FiTI en Mauritanie | 01 stratégie de diffusion, d’appropriation et de débat public autour des informations FiTI en Mauritanie élaboré | X | [7 empty] | Président GMN/ Responsable National de la FiTI | 700000 | 700000 | 1400000 | 1000000 | 400000
|  | Mettre en œuvre la stratégie de diffusion, d’appropriation et de débat public autour des informations FiTI en Mauritanie | 01 stratégie de diffusion, d’appropriation et de débat public autour des informations FiTI en Mauritanimise en œuvre | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0
3.4 | Communiquer sur les activités du GMN | Elaborer une stratégie de communication pour le GMN avec l'appui d'un Spécialiste | 01Stratégie de communication du GMN élaboré avec l'appui d'un spécialiste | X | X | [6 empty] | Président GMN/ Responsable National de la FiTI | 700000 |  | 700000 | 700000 |  | Recrutement d'un expert pour l'elaboration de la stratégie
|  | Mettre en œuvre la stratégie Plan de communication du GMN | 01 stratégie de communication du GMN mis en œuvre | X | X | X | X | X | X | X | X | Président GMN/ Responsable National de la FiTI | 106000 | 106000 | 212000 | 100000 | 112000
|  | Budget des activités de l'objectif 3 | [10 empty] | 2131000 | 1431000 | 3562000 | 1920000 | 1642000 | 0
|  | BUDGET TOTAL | [10 empty] | 4507000 | 3596000 | 8103000 | 5965000 | 2138000
|  | TAUX | [10 empty] | 55.62% | 44.38% | 100% | 73.61% | 26.39%
8103000
Note on D9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Perhaps you can add: including the production and publication of the corresponding meeting minutes.
Note on F11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Are these actions already implemented?
Note on K11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Are these actions already implemented?
Note on C15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Would it be possible to get something in writing, such as a call for proposals or Terms of Reference from GIZ / EU?
Note on D24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: I understood that we moved to the production of FiTI Reports in-house (to be produced by the International FiTI Secretariat). Is my understanding wrong, or will this happen later?